| «Отчет принят» от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Председатель правления Фонда __________________/____________ (подпись) (расшифровка) М.П. | Приложение 3 к Соглашению от «14» мая 2018 г. № 5-РКМ6 «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер» |
| --- | --- |

ПОЛУГОДОВОЙ отчет о ХОДЕ реализации КОМПЛЕКСА МЕР Новгородской области  по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Субъект Российской Федерации:  Новгородская область

Соглашение о выделении гранта от «14» мая 2018 года № 5-РКМ6

Отчётный период:  с «01»июля 2018 г.  по «31» декабря 2018 г.

Грантополучатель: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»

Контактное лицо (ФИО): Бандуров Олег Евгеньевич,

телефон: 89602055427; 8-816-2-636-210

адрес электронной почты: nov_podrost_ok@mail.ru

От Координатора:

Министр труда и социальной защиты

населения Новгородской области _________________     А.В. Тимофеева

м.п.

Дата: «04» февраля  2019 г.

Содержание полугодового/итогового отчёта

| I. | Реализация комплекса мер |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | I. Описание деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач |  |
| 1.2. | Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер |  |
| 1.3. | Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса мер, планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий. |  |
| 1.4. | Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в отчетный период |  |
| II. | Таблицы |  |
| 2.1. | II. Информация о достижении значений целевых показателей комплекса мер |  |
| 2.2. | III. Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях |  |
| 2.3. | IV. Информация об актах нормативно правового характера, методических изданиях, интернет ресурсах, разработанных/доработанных в отчетный период |  |
| 2.4. | V. Информация о представленности деятельности по комплексу мер в СМИ |  |
| 2.5. | VI. Информация об обеспечении исполнителей мероприятий комплекса мер оборудованием и материально-техническими ценностями, приобретенными за счет гранта Фонда |  |

- ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ КОМПЛЕКСА МЕР, ПРОВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

- Описание деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач

1.1. Совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации их продуктивной социально значимой деятельности

1.1.1.  Доработка и утверждение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, утвержденного    постановлением  областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав 23.07.2015 №13

Рабочей группой при областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав по обеспечению комплексной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, проанализировано выполнение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, утвержденного    постановлением  областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав от 23.07.2015 №13 (далее порядок). В ходе обсуждения принято решение: не вносить изменения в действующий порядок, проанализировать его выполнение в 2019 году и при необходимости внести изменения.

1.1.3. Создание и организация деятельности рабочей группы при областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав по обеспечению комплексной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

7 августа  2018 года проведено заседание рабочей группы, на котором рассматривался ход выполнения мероприятий комплекса мер и его  результаты.  Было принято решение об организации  информационной работы по реализации комплекса мер.

1.2. Создание условий, благоприятных для развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации и ресоциализации

1.2.1. Организация работы клубов военно-патриотической направленности по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом, в муниципальных образованиях Новгородской области

На базе 16 учреждений социального обслуживания для подростков, находящихся в конфликте с законом, работают клубы военно-патриотической направленности: «Стрижи» (центр «Подросток»), «Армеец» (Шимский КЦ), «Олимп» (Мошенской КЦ), «Патриот» (Любытинский КЦ), «Ровесник» (Боровичский КЦ), «Дорогами героев» (Демянский КЦ), «Родина» (Старорусский КЦ), «Перекресток» (Хвойнинский КЦ), «За и против» (Крестецкий КЦ), «Молодежка» (Маловишерский КЦ), «Факел» (Парфинский КЦ), «Юниор» (Пестовский КЦ), «Витязь» (Холмский КЦ), «Подросток» (Солецкий КЦ), «Подросток» (Валдайский КЦ), «Сплочение» (Чудовский КЦ).

Во 2 полугодии 2018 года более 300 несовершеннолетних приняли участие в мероприятиях, направленных на формирование чувства патриотизма, интереса к родной истории и историческим событиям Новгородчины, воспитанию уважения и внимания к старшему поколению, людям, внесшим вклад в историю России.

78 подростков из Великого Новгорода, Солецкого, Старорусского, Парфинского, Боровичского, Шимского и Чудовского районов сотрудничали с поисковыми отрядами экспедиции Долина памяти Н.И. Орлова.  27 ребят, проживающих на территории Великого Новгорода, Солецкого, Старорусского, Парфинского районов приняли участие в экспедиции поискового отряда «Долина»  с выездом в сборный поисковый отряд (д. Муравьево, Старорусский район). Руководитель отряда рассказал ребятам о задачах экспедиции, показал найденные на месте раскопа поисковые находки,  из земли были подняты останки бойца. 3 несовершеннолетних из Боровичского района посетили музей, созданный силами поискового НРОО «ВПО «Звезда», 5 подростков, являющиеся членами клуба «Стрижи» посетили передвижную выставку «Поисковой экспедиции «Долина», 13 несовершеннолетних из Чудовского района совершили экскурсию в лагерь Международной экспедиции «Поисковое движение России» – Долина, 30 участников военно-патриотических клубов (Шимский и Солецкий центры) приняли участие в историко-патриотическом фестивале Поисковой экспедиции «Долина».

90 подростков из Великого Новгорода, Волотовского, Демянского, Старорусского, Маловишерского, Пестовского и Чудовского муниципальных районов посетили две уникальные исторические реконструкции в Ленинградской области, одна из них «За Ленинград! Подвиг Авроровцев» проходила в г. Красное Село и была посвящена 77-летию бессмертного подвига защитников Ленинграда, другая состоялась в поселке Стрельна и называлась «Шагнувшие в бессмертие. Стрельнинский десант», была посвящена морской десантной операции, проведенной в начале октября 1941 г. в целях деблокады Ленинграда в 1941 году.

30 подростков из Демянского, Шимского, Валдайского муниципальных районов участвовали в мероприятиях по посещению воинских захоронений. Так 7 участников клуба «Дорогами героев» Демянкого КЦ посетили захоронение немецких солдат армии Вермахта в деревне Корпово, 18 подростков Шимского клуба участвовали в мероприятии по благоустройству воинского захоронения в с. Подгощи. 	Для 41 члена военно-патриотических клубов из Хвойнинского, Пестовского, Мошенского, Парфинского муниципальных районов был проведен «Урок мужества», организована встреча с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Хвойнинскому району, экскурсия по музею, были возложены цветы,  проведен мастер-класс по изготовлению свечи памяти. Завершилось мероприятие традиционно - минутой молчания в память о погибших солдатах.

В Валдайском  муниципальном районе 14 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, участвовали в мероприятии «Связь поколений» с общественным движением «Дети войны»; посетили памятник-мемориал «Солдату Северо-Западного фронта», расположенный в Демянском районе, были участниками оборонно-спортивной смены «Школа разведчиков» в профильном лагере с дневным пребыванием «Патриот» МАУ МЦ «Юность», посетили Музей боевой Славы в МАУ МЦ «Юность».

35 воспитанников центра «Подросток» и 5 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом посетили обзорно-тематическую экскурсию вдоль линии Волховского фронта, где располагались основные службы и позиции, стеллу «Город Воинской славы», обелиск подвигу А. Панкратова, мемориал «Линия обороны 1941-1944 гг., мемориал Мясной бор, танк, монумент Победы, а также «Зал Воинской славы».

27 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, Парфинского и Валдайского муниципальных районов  приняли активное участие в акциях «Герои живут рядом», «От сердца к сердцу», «От всей души»,  приуроченных к празднованию дня пожилого человека, встречались с ветеранами и участниками боевых действий.

В рамках празднования Дня Героев Отечества 17 подростков из Великого Новгорода присутствовали на встрече с представителями НО – НОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  участвовали в акции совместно с областной организацией общероссийского общества «Российский союз ветеранов Афганистана», посвященной 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана «Афганистан болит в моей душе».

13 несовершеннолетних Чудовского района участвовали в мероприятии «Герои во все времена», приуроченном к 320-летию учреждения ордена Святого апостола Андрея Первозванного, с участием в презентации книги «Герои Грузинского подкопа» М.Н. Никитина и О.В. Мамонова, в мероприятии «Служу России».

В рамках « Дня призывника» около 30 подростков приняли участие в мероприятиях, организованных по допризывной подготовке молодежи. ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» совместно с МАУ «Дом Молодежи». Были организованы занятия по просмотру обучающих роликов, теоретические занятия, практическое занятие по сборке и разборке автомата. Подобные мероприятия проводились для подростков Валдайского, Боровичского, Хвойнинского и Мошенского муниципальных  районов. при участии центра гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи и Военного комиссариата.

Ни один из подростков правонарушителей, принявших участие в мероприятиях, повторных противоправных действий не совершил. У ребят повысилась заинтересованность и мотивация к участию в мероприятиях клубов, отсутствовали пропуски уроков, отмечалось улучшение детско-родительских отношений.

В рамках мероприятия приобретены фотоаппараты, аптечки первой помощи, туристическое оборудование и инвентарь, камуфляжная и военная форма, специализированное оборудование для учебных классов (стенды.)

1.2.2. Создание краеведческого общества для  подростков, находящихся в конфликте с законом.

На базе Новгородского центра «Подросток» продолжает работу краеведческое общество «Краевед». Во 2 полугодии для 30 подростков, членов краеведческого общества и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, были приобретены абонементы для посещения пяти различных тем в ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник». Подростки посетили: выставочную экспозицию в Грановитой палате Новгородского кремля, экспозицию «Русская икона XI - XIX вв.» в собрании Новгородского музея, выставку к 75-летию освобождения Великого Новгорода в Главном здании музея Новгородского кремля, выставку в музее изобразительных искусств «На страже Закона», приуроченную к 100-летию уголовного розыска, представление «Встреча с героями новгородских легенд и былин» в Детском музейном центре Новгородского кремля.

Кроме того, в Новгородском музее-заповеднике подростки стали участниками исторической игры-реконструкции на макетах «Ледовое побоище. 1242 г.», игры-реконструкции «Путешествие в людин конец». 	Подростки посетили фотовыставки Александра Кочевника «Всегда красив наш Новгород Великий» и В.И. Богданова «Осенний восход солнца», тематические выставки «Узбекистан», «Куклы», «Кружева» (Новгородская областная универсальная научная библиотека), областную выставку декоративно-прикладного творчества «Многоцветие талантов» (Новгородский областной Дом народного творчества), выставку «Наш арт-архив. К 45-летию Новгородской детской художественной школы» (выставочный зал Никольского собора), центр музыкальных древностей, основанный в 1990 году художником, ученым и музыкантом В.И. Поветкиным.

Новгородские подростки, испытывающие трудности в социальной адаптации из Дорожно-транспортного техникума, Химико-индустриального техникума и Технологического колледжа  принимали участие в фестивале исторических фильмов «Вече», который ежегодно проходит в киноцентре «Россия», участвовали в выставке, посвященной годовщине открытия памятника «Тысячелетие России» в Новгородском музее-заповеднике.

Посещение выставок и экспозиций способствовало расширению кругозора несовершеннолетних, формировало у них чувства патриотизма, любовь к родине, интерес к родной истории, истории родного края.

1.2.3. Организация постоянно действующей тренинговой группы  «Мой мир» с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Специалистами ГОБУ НОЦППМС разработана индивидуально-ориентированная профилактическая программа групповых занятий «Мой мир» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Целью программы являются формирование неприятия у несовершеннолетних любых форм аддиктивного поведения, навыков противодействия наркотизирующейся среде, навыков ответственного поведения развитие способности к самоанализу и контролю поведения.

Программа включает следующие темы занятий:

«Способствовать осознанию собственного «Я», развитие способности оценивать собственное состояние и умение управлять собой»;

«Осознание подростками своих желаний и чувств»;

«Формирование ответственного поведения, ответственности за свое решение»;

«Формирование навыков самоорганизации, умения критически оценивать ситуацию»;

«Обучение способам самоконтроля на агрессивные действия»;

«Развитие умения строить конструктивные партнерские отношения со сверстниками и взрослыми»;

«Формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни подростка, профилактика употребления спиртосодержащих напитков, развитие навыков аргументации на отказ от их употребления»;

«Профилактика компьютерной и игровой зависимости».

Занятия по программе проводятся с использованием мультимедийного материала (мультипликационные фильмы, видео-лекции, документальные и художественные фильмы, социальные рекламы, притчи).

Учитывая возрастные особенности обучающихся средней и старшей школ, можно сказать, что именно мультимедийные материалы, их демонстрация и обсуждение, игры и упражнения формируют в этом возрасте типовые навыки социального поведения, являясь своеобразным показателем проявления многих важнейших черт личности. Такие занятия предоставляют возможность подросткам моделировать различные жизненные ситуации, просматривая их на экране, искать конструктивные выходы из предложенных кризисных ситуаций.

Занятия выстроены таким образом, что предоставляют возможность подросткам в процессе участия в учебно-профилактических групповых занятиях осмыслить будущее, получить необходимую информацию и знания в области профилактики зависимого, девиантного поведения.

Программа «Мой мир» была апробирована с несовершеннолетними целевой группы. Проведено 49 занятий для 36 несовершеннолетних в возрасте 13-17 лет. Все несовершеннолетние после прохождения занятий вовлечены в систему дополнительного образования и у них нет повторных правонарушений и преступлений.

Продолжительность программы: 8 занятий по 2 часа. Форма и режим занятий: 1 занятие в неделю.

Для организации работы с несовершеннолетними по данному направлению приобретены программы компьютерной обработки блока психологических тестов ПКОБПТ, (оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков; оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков, оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению). Данный блок психологических тестов установлен на компьютер, приобретённый по гранту. На занятиях с несовершеннолетними для демонстрации видеороликов используется проектор. С целью анализа занятия и обсуждения отдельных этапов занятия ведётся видео-фиксации занятий.

1.2.4. Цикл мероприятий по историко-патриотическому воспитанию  несовершеннолетних правонарушителей «Россия начинается с тебя».

В рамках цикла  мероприятий по историко-патриотическому воспитанию несовершеннолетних правонарушителей «Россия начинается с тебя» в Холмском комплексном центре  за отчетный период проведена виртуальная экскурсия «Город и его посад». Были организованы познавательные викторины «История герба г. Холма», «Наша область, природа и мы», организован просмотр видеофильма «Улицы, названные в честь героев», познавательное путешествие «Голубая лагуна», видеопрезентация о достопримечательностях родного края, встреча поколений «Чтобы помнили».  Для их проведения привлекались специалисты  МАУК «Холмский центр культуры и досуга», межпоселенческой библиотечной системы, музея истории Холмского района.  В мероприятиях приняли участие 15 подростков.

1.2.5. Организация и проведение досуговых спортивных мероприятий для подростков, находящихся в конфликте с законом на базе 8 учреждений социального обслуживания населения

## На базе 8 учреждений социального обслуживания населения (Старорусский КЦ, Боровичский КЦ, Пестовский КЦ, Валдайский КЦ, Окуловский КЦ, Маловишерский КЦ, Демянский КЦ, центр «Подросток») организовано проведение досуговых спортивных мероприятий для подростков, находящихся в конфликте с законом.

В центре «Подросток» c целью  формирования  позитивного отношения к здоровому образу жизни  проводились спортивные олимпиады, было организовано посещение Ледового комплекса  «АйсБерг»совместно с сотрудниками Новгородской районной прокуратуры.

В Демянском центре организована работа клуба бокса «Гладиатор», спортивного клуба «Атлет». В спортивных мероприятиях участвовали 44 несовершеннолетних.

Воспитанники Демянского КЦ (8 чел.) и  Валдайского  КЦ (4 чел.)   участвовали в мастер-классе от Клуба бокса,  в турнире  по футболу «Кожаный мяч»  между командами ребят - воспитанников клубов  и командой взрослых.

В Валдайском центре организован спортивный клуб «Вместе». Целевую группу составляют 14 несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом. За отчетный период проведено 37 мероприятий, в том числе посещение тренажерного зала и бассейна в ФСЦ «Молодежный».

Для 6 подростков Пестовского центра были организованы ежемесячные  прогулки на велосипедах и гироскутере.

В Маловишерском центре  на базе МАУ «Спортивная школа «Арена МВ» для  10 подростков   проведен турниры по бадминтону и по волейболу.

Несовершеннолетние  проживающие на территории Великого Новгорода (53 чел.), г. Старая Русса (47 чел.)  были вовлечены в альтернативные досуговые  виды деятельности,  такие как  катание на лыжах, велосипедах,  гироскутерах,  скейтбордах.

С целью организации досуга, в  период с сентября по декабрь 2018 года  для детей из Великого Новгорода, Боровичского, Валдайского и Пестовского  КЦ    были заключены договора по проведению занятий в бассейне. Целевая группа из 15 подростков, проживающих на территории Великого Новгорода,  ежемесячно посещали  сеансы  плавания в Большом бассейне ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия», 15 подростков из г. Боровичи посещали водную зону ФОК «Олимп», 13 подростков из г. Валдай посещали   бассейн в ФСЦ «Молодежный», 10 подростков  из г. Пестово -  бассейн в спортивном комплексе  «Молога». Кроме того, 13 подростков из г. Валдай посещали  тренажерный зал.

Занятия  плаваньем, посещение тренажерного зала   кроме положительного влияния на здоровья   являются  дополнительной формой занятости подростков.

Всего, в 72 досуговых спортивных мероприятиях приняли участие 300 подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.2.6. Организация и проведение любительских встреч спортивной направленности для правонарушителей на базе 16 учреждений социального  обслуживания населения»

На базе 16 учреждений социального обслуживания населения (Боровичский КЦ, Валдайский КЦ, Демянский КЦ, Крестецкий КЦ, Любытинский КЦ, Маловишерский КЦ, Мошенской КЦ, Окуловский КЦ, Парфинский КЦ, Пестовский КЦ, Солецкий КЦ, Старорусский КЦ, Чудовский КЦ, Шимский КЦ, Хвойнинский КЦ, центр «Подросток») за отчетный период проведено 38 любительских встреч с участием 240 подростков, находящихся в конфликте с законом.

Помимо подростков, имеющих трудности в социальной адаптации, в состав команд входили специалисты социальных учреждений, ФКУ УИИ УФСИН России, волонтеры.

Были организованы межрайонные встречи. Так, в Боровичском центре, прошел товарищеский матч по футболу между командой несовершеннолетних из Боровичского КЦ и Окуловского КЦ, в котором приняли участие 16 подростков, находящихся в конфликтн с законом.

Подростки из  Великого Новгорода (68 чел.) Шимского (18 чел), Парфинского (40 чел.), Окуловского (19 чел.), Валдайского (13 чел), Солецкого (4чел), Старорусского (32чел.), Холмского (10 чел), Чудовского (26 чел), Маловишерского (10 чел) в летний и осенний период принимали участие в спортивных играх по волейболу, баскетболу, теннису, борьбе, в спортивных велопробегах, квест-играх, дартсе, спортивных эстафетах «По узкой дорожке», «Восьмерка», «Вынужденная остановка», «Самый ловкий», «Веселые старты». В зимний период участвовали в лыжных гонках, игровом тимбилдинге «Снежные баталии», зимнем квесте: «Спортивному движению - наше уважение».

В работе с несовершеннолетними комплексные центры используют оборудование, приобретенное за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: спортивный инвентарь (мячи волейбольные, баскетбольные, скакалки, кегли, дартс, компас, бадминтон, мяч для фитнеса).

1.2.7. Организация индивидуальной психокоррекционной работы (снижение агрессивности)  по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на базе 4 организаций образования

С целью повышения ресурсов для противостояния агрессивному воздействию окружающей среды специалистами ГОБУ НОЦППМС в отчётный период проведены:

246 консультаций для 108 несовершеннолетних по эмоциональным, коммуникативным, поведенческим проблемам;

92 индивидуальных занятия для 42 несовершеннолетних по снижению уровня тревожности, агрессивности, повышению самооценки, формированию уверенного, ответственного поведения, позитивного восприятия будущего, коррекции ценностей и установок;

36 консультаций для 36 педагогов по эмоциональным, коммуникативным, поведенческим проблемам несовершеннолетних.

Специалисты Боровичского ЦППМС провели индивидуальную психокоррекционную работу с 7 несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. По результатам работы педагогом-психологом составлены заключения, сформированы рекомендации. У всех несовершеннолетних отмечается положительная динамика снижения уровня агрессивности, стабилизация эмоциональной сферы.

Специалисты Старорусского ЦППМС провели:

104 консультации для 45 несовершеннолетних по эмоциональным, коммуникативным, поведенческим проблемам;

149 индивидуальных занятий для 16 несовершеннолетних по снижению уровня тревожности, агрессивности, повышению самооценки, формированию уверенного, ответственного поведения, позитивного восприятия будущего, коррекции ценностей и установок:

консультации для 15 педагогов и 27 представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по эмоциональным, коммуникативным, поведенческим проблемам несовершеннолетних.

1.2.8. Организация Лекторских групп по профилактике эмоционального неблагополучия несовершеннолетних с использованием АРТ-технологий

В рамках программы  «Знаю, понимаю, могу» для обучающихся 7-10 классов по профилактике эмоционального неблагополучия несовершеннолетних, разработанной специалистами ГОБУ НОЦППМС, проведено 31 профилактическое занятие для 421 обучающегося. Задачами занятий являются активизация внутренних ресурсов подростков, повышение самооценки, осознание ценности жизни, формирование конструктивных навыков взаимодействия (умение безопасно и эффективно общаться, понимать и выражать свои чувства, противостоять давлению, побуждающему к приёму психоактивных веществ, совершению правонарушений), формирование правовой компетентности и законопослушного поведения. После завершения занятий специалисты ГОБУ НОЦППМС рекомендуют подросткам, имеющим трудности в общении, а также эмоциональные и поведенческие проблемы, обращаться в ГОБУ НОЦППМС для дополнительного консультирования.

Для повышения эффективности проведения консультаций в рамках гранта приобретён арт-терапевтический комплекс «Песочная магия».

Специалисты Боровичского ЦППМС провели профилактические занятия, в том числе с использованием элементов АРТ-технологий, направленных на повышение компетентности подростков
по противодействию агрессивным и насильственным проявлениям
в подростковой среде, для 78 несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом.

Специалисты Старорусского  ЦППМС провели 30 занятий для 508 обучающихся 7-10 классов по профилактике эмоционального неблагополучия несовершеннолетних.

1.2.9. Проведение мероприятий для  несовершеннолетних осужденных, без лишения свободы, в рамках программы «Я стану лучше»

ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области по Боровичскому району совместно с Боровичским КЦ организовали и  провели цикл  мероприятий в рамках программы «Я стану лучше».

Основными задачами программы являются:

формирование  законопослушного поведения несовершеннолетних,

профилактика повторных правонарушений несовершеннолетних,

формирование норм культурного поведения в обществе;

воспитание осознанного отношения у  несовершеннолетних  к своему здоровью.

Целевую группу составляли 24 подростка  из числа  несовершеннолетних осужденных, без лишения свободы, и состоящих на учете в Боровичском КЦ.

Программа включает следующие направления: проведение социально-психологических тренинговых занятий, направленных на формирование у подростков толерантного отношения к воздействиям криминальной субкультуры и формированию ответственного отношения к своему здоровью; проведение культурных, оздоровительных, развивающих, туристических и патриотических мероприятий; организация досуговой деятельности несовершеннолетних; информационно – просветительская работа с несовершеннолетними.

В 2018 году было организовано посещение выставки «Трезвость или патологические зависимости»,  участие в проведении Всемирного Дня здоровья, в акции «Весенняя неделя добра» (уборка  территории Успенского Кафедрального собора),  акции «День без автомобиля», проведен тренинг «Игра с наркоманией»,  брейн-ринг «Твой выбор – твое будущее»,  велопробег по святым местам г. Боровичи, экскурсия по городу,  посещение бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса  «Олимп» и кинотеатра «Европа».

В реализации программы принимали участие специалисты комплексного центра,  сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по Боровичскому  району, МО МВД России «Боровичский», специалисты комитета культуры и спорта,  комитета молодежной политики, представители православной епархии.

У несовершеннолетних  появился интерес  к участию в проводимых   мероприятиях, сформировались навыки к ведению  здорового образа жизни и законопослушного поведения. Никто из участников целевой группы повторного преступления не совершил.

1.2.10. Организации работы кабинета для коррекции эмоциональных состояний  несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

С целью оказания психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, на базе Новгородского центра «Подросток» функционировал кабинет коррекции эмоциональных состояний.

Работа кабинета коррекции эмоциональных состояний несовершеннолетних направлена на снижение уровня тревожности и социально-психологической неудовлетворённости подростков, повышение ресурсов для противостояния агрессивному воздействию окружающей среды, проведение комплексной психофизиологической диагностики и изучение индивидуальных особенностей, потребностей и склонностей несовершеннолетних с целью подбора наиболее эффективных форм коррекции и развития.

Специалистами применялись восстановительные технологии, индивидуальная терапия, проективные методики, проективная диагностика, арт-терапия, моделирование ситуаций, использовалась автоматизированная экспресс-диагностика и метафорические карты. 27 несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на социальном сопровождении в центре «Подросток», получили 71 индивидуально-психологическую консультацию, из них 10 подростков, имеющих наказания не связанные с лишением свободы, приняли участие в 3-х тренингах «Жизнь одна».  Оформлены 24 социально-психологические карты несовершеннолетних, имеющих наказания не связанные с лишением свободы, сведения которых по запросам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав приобщались к материалам дел.

1.2.11. Организация мероприятий эстетической направленности  для  несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их ближайшего социального окружения в городском округе и 4 муниципальных районах

Во 2 полугодии 2018 года для  несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, из Великого Новгорода, Боровичского, Маловишерского, Валдайского и Старорусского муниципальных районов были приобретены абонементы для  посещения Новгородского академического театра им. Ф.М. Достоевского (далее театр). Подростки также посетили Новгородский областной Дом народного творчества и киноцентры.

За отчетный период для  140 несовершеннолетних было организовано 9 посещений театра (спектакли «Очаровательный сон», «Змея в короне», «Пиковая дама» и «Игрок», «Колокол и Держава», «Опасные тетки», «Морозко» и «Снежная королева»).

75 ребят посетили выставку/экскурсию «Весь мир театр» в Новгородском областном Доме народного творчества, на которой были представлены работы, выполненные в разных техниках и связанные с темой театра.

45 несовершеннолетних из Боровичского, Валдайского, Старорусского муниципальных районов познакомились с работой гончарной мастерской, смогли увидеть керамические изделия эпохи раннего средневековья, каждое из которых является копией археологических находок.

35 правонарушителей из г. Великий Новгород посещали киноцентр «Россия».

Для  65 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, из Старорусского, Боровичского, Валдайского муниципальных районов были приобретены абонементы для посещения киноцентров по месту жительства.  Были организованы сеансы по просмотру фильмов «Несокрушимый», «Т-34» (в основе фильмов лежат реальные истории подвигов экипажей танков), «Оверлорд», «Аквамен», «Бамблби» и другие.

45 подростков из Боровичского, Маловишерского, Старорусского муниципальных районов посетили экспозиции Зала Воинской Славы, которые  отражают тысячелетнюю историю участия новгородцев в защите своего города и Отечества. Вниманию ребят были представлены восковые фигуры воинов четырех эпох.

Посещение подростками культурных мероприятий позволяет вовлечь подростков в альтернативные виды деятельности, привлечь к социально-положительным формам досуга, развить творческие возможности.

1.2.12. Создание творческой театральной студии-мастерской для несовершеннолетних правонарушителей

На базе Новгородского центра «Подросток» продолжает работу творческая театральная студия-мастерская «Эксперимент», созданная для несовершеннолетних правонарушителей и воспитанников центра. 	Руководитель студии преподает детям уроки театрального искусства, вместе они разрабатывают эскизы театральных костюмов, делают выкройки. Занятия проводятся в специально оборудованной мастерской, 3 раза в неделю для 10 подростков. Под руководством опытного волонтёра-режиссёра Самуйленко Е.В. разработаны модели и сшиты 8 костюмов. 	Дети готовятся к выпуску спектакля «Садко» по мотивам Новгородского былинного героя. Кроме того, подростки театральной студии участвуют в совместных играх и упражнениях, этюдах и творческих тренингах. Все это способствует развитию коллективного творчества, умению работать в команде, развитию творческого потенциала.

1.2.14.  Организация в летнее и каникулярное время площадки для  несовершеннолетних правонарушителей  «Правильный выбор» на базе  учреждения социального  обслуживания

С целью профилактики повторных правонарушений для подростков на базе Маловишерского комплексного центра в период  с 20 августа  по 31 августа  работала летняя площадка «Правильный выбор» для детей группы риска, склонных к правонарушениям. Профилактическая работа проводилась с 10 подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ежедневно в рамках работы летней площадки с несовершеннолетними проводились досуговые и спортивные мероприятия, профилактические лекции и беседы по обучению нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений, формированию у несовершеннолетних навыков общения и толерантности.

1.2.15. Социальное сопровождение  300 семей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в  20 учреждениях  социального обслуживания

В соответствии с  приказом министерства от 05.06.2018 № 394 «Об организации работы по созданию дружественного к ребёнку правосудия в Новгородской области в учреждениях социального обслуживания населения» на социальном сопровождении находилось 434  подростка, находящихся в конфликте с законом, из них 385 (89%) обучаются в образовательных организациях, 13 (3%) –работают, 36 (8%) – не работают и не обучаются.

С несовершеннолетними правонарушителями была проведена следующая работа:

52 чел. или 12%  находились на досудебном и судебном сопровождении

302 чел. или  70%   были охвачены клубной и кружковой деятельностью,

42 чел. или 10%  оказано содействие в трудоустройстве,

69 чел.  или 16%   оказано содействие в обучении,

280 чел. или 65%  получили  психологическую поддержку.

## Семьям с несовершеннолетними правонарушителями были оказаны следующие виды помощи:

## медицинская помощь -  42% семей, состоящих на сопровождении;

## юридическая помощь - 82% семей, состоящих на сопровождении;

## педагогическая помощь - 100% семей, состоящих на сопровождении;

## психологическая помощь - 92% семей, состоящих на сопровождении;

## социальная помощь- 81% семей, состоящих на сопровождении.

Во 2 полугодии  2018 года проведена  151 программа  примирения с использованием техник восстановительного правосудия, из них 138  (91%) по запросу комиссий по делам несовершеннолетних и защите их. В результате  50% закончились примирением сторон, в 37% случаев возмещен причиненный вред. В каждом третьем случае одна из сторон отказалась от проведения программ примирения.  23 несовершеннолетних, участвующих в программах примирения, совершили преступления повторно.

- В результате работы снято с социального сопровождения 127 подростков, из них 72 чел. или 57% с улучшением ситуации.

## 1.2.16. Организация  и проведение психологического тренинга «Позитивное родительство»  для семей с несовершеннолетними правонарушителями на  базе 4 организаций образования

Специалистами ГОБУ НОЦППМС разработана и 30 сентября утверждена программа «Позитивное родительство» для семей с несовершеннолетними правонарушителями с целью формирования у родителей компетенций в области подростковой психологии, позволяющих создавать и развивать условия благополучного взросления, развития личности ребёнка в семье. Программа состоит из нескольких блоков: «Ответственность - как краеугольный камень воспитания», «Правила и границы», «Родительские страхи. Их влияние на развитие детей», «Противоправные поступки подростков». Каждый блок направлен на достижение образовательных результатов - приобретение членами семьи психолого-педагогических, социальных и коммуникативных компетенций. Проведено 4 занятия для 4 родителей.

Проведены 158 консультаций для 55 родителей (законных представителей) несовершеннолетних с целью позитивного изменения семейной обстановки как ресурса противостояния подростка агрессивному воздействию среды (семейного окружения).

В рамках данного направления деятельности в 2018 году приобретена и активно используется программа автоматизированной психодиагностики «Детско-родительские отношения», метафорические карты «Проститься, чтобы жить», «Кнуты и пряники», «Окна и двери», «Дерево», «Вид из твоего окна», «Роботы».

Специалистами Боровичского ЦППМС организована работа по проведению психологического тренинга «Позитивное родительство» для семей с несовершеннолетними правонарушителями. Проведено 2 занятия.

Специалистами Старорусского ЦППМС проведены 35 консультаций,
4 групповые встречи для 11 родителей (законных представителей) несовершеннолетних с целью позитивного изменения семейной обстановки как ресурса противостояния подростка агрессивному воздействию среды (семейного окружения).

1.2.17. Досудебное и судебное сопровождение  несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, специалистами учреждений социального обслуживания населения

В соответствии с Соглашением  о межведомственном сотрудничестве  в развитии  дружественного к детям правосудия  в сфере уголовного судопроизводства в Новгородской области (от 30 сентября 2014 года № 62) осуществляется досудебное и судебное сопровождение несовершеннолетних. Работа специалистов по досудебному и судебному сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте, организована в 10 учреждениях социального обслуживания населения Великого Новгорода, Валдайского, Демянского, Любытинского, Маловишерского, Окуловского, Парфинского, Пестовского, Чудовского, Хвойнинского районов.  В отчетном периоде  на досудебном и судебном сопровождении состояло 34 подростка.

1.2.18. Проведение тематических профилактических мероприятий «Школа полиции»  в образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей.

В соответствии с распоряжением УМВД России по Новгородской области от 11.07.2018 № 20/840 о проведении профилактического мероприятия «Каникулы» сотрудниками регионального подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела, центра кинологической службы, управления по контролю за оборотом наркотиков и отрядом специального назначения «Гром», экспертно-криминалистического центра, центра по противодействию экстремизму Управления с привлечением сотрудников подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориальных органов МВД России на районном уровне по Новгородской области осуществлены выезды в 11 детских загородных оздоровительных лагерей и Епархиальный православный лагерь «Иверский городок». В двух выездах приняли участие представители Общественного совета при УМВД России по Новгородской области, а также ОМОН «Варяг» отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новгородской области.

Целью мероприятия является предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика экстремистских проявлений, детского травматизма, соблюдение Правил дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни, физического, нравственного, патриотического воспитания подростков на примере службы в органах внутренних дел, профориентация несовершеннолетних, привлечение общественности к вопросам профилактики правонарушений в подростковой среде.

Кроме того, Управлением реализован План мероприятий, утверждённый приказом УМВД области от 08.05.2018 № 216, которым предусмотрено проведение профилактической работы с подростками, отдыхающими в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций и учреждений социальной защиты населения Новгородской области. Сотрудниками органов внутренних дел в период летней оздоровительной кампании организована профилактическая работа с отдыхающими в детских оздоровительных учреждениях, проведено 51 специализированное оперативно-профилактическое мероприятие, 369 лекций и бесед с несовершеннолетними по вопросам профилактики противоправного поведения, а также мерах безопасности в целях предупреждения совершения правонарушений и преступлений в их отношении.

В целях правового просвещения несовершеннолетних, предупреждения правонарушений среди подростков и вовлечения их в криминальную субкультуру, проникновения в подростковую среду экстремисткой идеологии, профилактики противоправных действий в отношении несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей на территории Новгородской области с привлечением Общественных советов, образованных при территориальных органах МВД России на районном уровне по Новгородской области, в период с 20 сентября по 5 октября 2018 года среди учащихся образовательных организаций Новгородской области, и их родителей, воспитанников детских организаций с круглосуточным пребыванием проведена правовая акция «Каждый ребенок должен знать».

В рамках  акции проведено 126 профилактических встреч, бесед и лекций по профилактике правонарушений, разъяснению административной и уголовной ответственности, соблюдению правил дорожного движения, основных правил безопасности при угрозах террористических актов, последствиях заведомо ложных сообщений об акте терроризма, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проведены правовые уроки и познавательные викторины, игры.

Сотрудниками полиции территориальных органов на родительских собраниях в общеобразовательных организациях проведены лекции по вопросам безопасности детей в общественных местах, «Права ребенка – права гражданина», «Объясните это детям», разъяснена предусмотренная законодательством Российской Федерации ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

1.2.19. Использование института наставников при сопровождении  несовершеннолетних правонарушителей  в центре «Подросток», изучение опыта использования института наставничества в Любытинском, Валдайском, Маловишерском районах.

26 июня 2018 года состоялась церемония  открытия 2 потока проекта «Наставники: не рядом, а вместе!». Второй поток проекта «Наставники: не рядом, а вместе!»  реализуется  на территории 11 муниципальных районов  (Новгородский, Маловишерский, Боровичский, Демянский, Пестовский, Окуловский, Солецкий, Хвойнинский, Любытинский, Чудовский, Парфинский).  Участие принимают  20 пар, наставниками являются  Главы районов, депутаты областной  и районных Дум, прокурор района, представители бизнеса, Главы поселений. Наставникам помогают подготовленные тьюторы,  с подростками работают кураторы – специалисты  учреждений. Проект нацелен на оказание помощи подросткам через взаимодействие со старшими – наставниками.

Цель проекта -  создание  системы социального наставничества в    области, которая позволяла бы детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получить поддержку в решении жизненных ситуаций, развивать самостоятельность и приобрести необходимые социальные компетенции для дальнейшей жизни.

В рамках проекта наставники оказывают  подростку  содействие в разработке индивидуального образовательного маршрута, в повышении социальной компетентности.

Вся деятельность регламентирована: разработано методическое пособие.  В рамках проекта ежемесячно проводятся встречи наставника и подростка по темам: встреча 1.От вдохновения и мечты к жизненным целям и планам; встреча 2. Круг друзей, значимые и важные люди, их роль в моей жизни; встреча 3. Как закрепить успех. Ошибки и неудачи, как с ними поступать; встреча 4. Самоорганизация: от планирования замысла к его осуществлению; встреча 5.Общение личное и профессиональное. Переговоры и карьерный рост; встреча 6. Образование и самообразование через всю жизнь.

В апреле 2019 года состоится церемония закрытия 2 потока проекта.

Методическую поддержку оказывает федеральный координатор проекта,  генеральный  директор Центра методической поддержки наставничества «Мое будущее»  Чередилина Мария Юрьевна.

1.2.20. Внедрение профессионально ориентирующей технологии для  несовершеннолетних, находящихся  в конфликте с законом,  совместно с  отделами Центра занятости  населения Новгородской области  на базе центра «Подросток»

Во 2 полугодии 2018 г. на базе центра «Подросток» специалистами  центра занятости Великого Новгорода и Новгородского района организовано 3 встречи для 38 подростков, находящихся в конфликте с законом. Специалистами проводилась разъяснительная работа о возможностях трудоустройства несовершеннолетних. На занятиях подростки знакомились с миром профессий, как правильно выбрать будущую профессию, о состоянии рынка труда в регионе и о самых востребованных профессиях, с услугами центра занятости, в том числе о возможности профдиагностического тестирования с целью выбора сферы деятельности (профессии, специальности). Был организован просмотр видеороликов «Профессии будущего»

Несовершеннолетние познакомились  с информационным порталом «Службы занятости населения Новгородской области»  и общероссийским порталом «Работа в России».

1.2.21.  Предпрофессиональная подготовка  несовершеннолетних правонарушителей в 3 учреждениях социального обслуживания.

На базе центра «Подросток» продолжают работу столярная и швейная мастерские.  За отчётный период в столярной и швейной мастерской  для 29 подростков, находящихся в конфликте с законом, проведено 45 занятий.  Занятия проводились по программе «МастерОК» и  по программе дополнительного образования «Швейная мастерская» 2 раза в неделю. Работы, изготовленные подростками, использовались для подарков и украшения интерьера.

На базе Демянского центра продолжила работу гончарная мастерская «Волшебный круг» и студия «Пирография». Занятия помогли детям раскрыть свои творческие способности, наладить общение со сверстниками. В работе мастерской приняло участие 52 подростка.

Целью занятий в столярной мастерской «У папы Карло» Солецкого центра является формирование индивидуальных творческих способностей и развитие практических трудовых навыков через создание условий для самореализации. Занятия проводились для 17 подростков, из которых 3 являются правонарушителями, 3 раза в неделю. Подростки овладели приемами преобразования материалов из дерева, умениями работы с базовыми формами и использовать свойства материалов.

Предпрофессиональная подготовка воспитывает у подростков положительное отношение к труду, желание трудиться, добиваться результатов.

1.2.22. Проведение комплексной психофизиологической диагностики несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Специалистами ППМС-центрами за отчётный период разработан:

- алгоритм реализации комплексной психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом с целью определение факторов, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними подростками;

- протокол беседы с несовершеннолетними по факту совершения правонарушения, преступления;

-  протокол беседы с работниками образовательной организации, где обучается несовершеннолетний, по факту совершения правонарушения (социальным педагогом, заместителем директора по  воспитательной работе, с классным руководителем) с целью изучения особенностей поведения, обучения подростка (при необходимости).

В отчётный период специалистами ППМС-центров проведено психолого-педагогическое обследование 165 несовершеннолетних с целью определения факторов, способствующих совершению правонарушений и преступлений и оценки индивидуального риска аддиктивного поведения.

По результатам  диагностических обследований на всех несовершеннолетних были составлены  заключения и разработаны рекомендации  для педагогических работников, родителей по  организации психолого-педагогической поддержки подростка в условиях образовательной организации, по оптимизации детско-родительских отношений. На основе результатов диагностических обследований педагоги-психологи разрабатывают программы  для проведения коррекционно-развивающих занятий с несовершеннолетними.

В рамках данного направления деятельности  в 2018 г. приобретен блок психологических тестов «Профориентационная система ПРОФИ II».

На сайте ГОБУ НОЦППМС создана страница по проектной деятельности, где размещены  методические материалы (ссылка).

1.2.23. Повышение профессиональных компетенций   специалистов на базе ГБУСО Псковской области «Областной центр семьи» по теме: «Социальное сопровождение семей, находящихся в обстоятельствах, которые не могут преодолеть самостоятельно».

В октябре 2018 года 4 специалиста Новгородского центра «Подросток» в течение двух недель проходили обучение на базе профессиональной стажировочной площадке ГБУСО Псковской области «Областной центр семьи» по направлению «Социальное сопровождение семей, находящихся в обстоятельствах, которые не могут преодолеть самостоятельно».

В течение периода обучения специалисты знакомились с опытом работы учреждений социального обслуживания семьи и детей Псковской области, получили системные представления об особенностях социальной работы с семьей и детьми в социальной сфере на основе отечественного и международного опыта, изучили  профессиональные стандарты в сфере социального обслуживания.

Занятия проходили в форме лекций, практикумов, были организованы  групповые тренинги и индивидуальные занятия. По окончании занятий специалисты центра получили сертификаты о прохождении обучения и методические пособия.

1.2.24. Проведение обучения специалистов образовательных и учреждения социального обслуживания  новым технологиям «диалоговых формы работы между несовершеннолетними правонарушителями и лицами, пострадавшими в результате их действий»

В декабре 2018 года ОАУСО «Центр «Подросток» был заключен договор с Автономной некоммерческой организацией «Центр социальных технологий «Согласие» г. Пермь по проведению обучающих семинаров по повышению профессиональной компетенции новым технологиям «диалоговых форм работы между несовершеннолетними правонарушителями и лицами, пострадавшими в результате их действий».

Цель обучения - совершенствование профессиональных компетенций, а именно работа в качестве посредника (медиатора) в разрешении конфликтных ситуаций, необходимых для выполнения следующих видов деятельности: профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних; профилактика жестокого обращения с детьми и нарушений прав детей; оказание социальной поддержки гражданам, семьям с детьми для преодоления ими трудной жизненной ситуации.

Категория обучающихся состояла из двух групп: 25 специалистов учреждений социального обслуживания и 25 специалистов образовательных организаций Великого Новгорода и Новгородского муниципального района.

Образовательная деятельность  включала различные формы: лекции, практические и семинарские занятия; дискуссии, тренинги, ролевые и деловые  игры,  самостоятельная работа, выполнение аттестационных заданий; консультирование, работа с документами, проектный семинар.

В ходе проведения итоговой аттестации специалисты представили отчет о проведенной программе примирения. Все специалисты успешно прошли  промежуточную и итоговую аттестацию, получили удостоверение о повышении квалификации.

1.2.25. Проведение межведомственных семинаров  для  специалистов учреждений социального обслуживания «Современные подходы к решению проблем подростков, находящихся в конфликте с законом»

23 ноября 2018 года проведен межведомственный семинар-совещание по теме «Современные подходы к решению проблем подростков, находящихся в конфликте с законом». В работе семинара – совещания приняли участие представители министерства образования Новгородской области, УМВД по Новгородской области, Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Новгородской области», Главного управления МЧС России по Новгородской области, городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка по Новгородской области, директора учреждений социального обслуживания населения, ответственные секретари городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Были рассмотрены вопросы информационной безопасности детей,  взаимодействия органов внутренних дел и социальной защиты населения Новгородской области по профилактике правонарушений несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, а также проанализированы предварительные результаты реализации комплекса мер.

1.2.26. Создание регионального ресурсного центра на базе центра  «Подросток» по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом

С целью повышения качества и эффективности реализации мероприятий комплекса мер, на базе центра «Подросток» продолжает работу Региональный ресурсный центр, деятельность которого направлена на организацию повышения компетентности специалистов организаций социального обслуживания, межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам  организации социальной  продуктивной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

16 октября проведено межведомственное совещание с городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу организации социального сопровождения семей несовершеннолетних правонарушителей;

22 октября организовано рабочее совещание с ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области  по профилактике правонарушений несовершеннолетних и по вопросам вовлечения несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы в мероприятия комплекса мер.

22 ноября  представлен опыт работы центра «Подросток» и  взаимодействие при работе с семьями, воспитывающими несовершеннолетних правонарушителей, на совещании социальных педагогов образовательных организаций Великого Новгорода.

В целях обмена опытом в течение отчетного периода проводилось консультирование специалистов учреждений-соисполнителей комплекса мер.

С целью вовлечения максимального количества несовершеннолетних правонарушителей в различные виды деятельности,  специалистами ресурсного центра составлен медиа-план мероприятий для подростков, который направлен в комитет по образованию, комиссию по делам несовершеннолетних Администрации Великого Новгорода, УМВД России по г. Великий Новгород.

1.3. Привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

1.3.1. Формирование базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, находящимся в кризисной и (или) конфликтной с законом ситуации

В области организовано социальное сопровождение семей с детьми, в том числе с несовершеннолетними правонарушителями по территориальному признаку. Территории Великого Новгорода и муниципальных районов области разбиты на участки.  На каждый участок составлен социальный паспорт, который содержит информацию о социально-экономических, демографических и иных особенностях обслуживаемой территории. В паспорте фиксируются границы обслуживаемого участка, указывается наличие различных объектов, в том числе образовательные учреждения, учреждения культуры и досуга, здравоохранения, учреждения системы жилищно-коммунального хозяйства, иные крупные организации и предприятия, предоставляющие услуги несовершеннолетним и их родителям.

1.3.2. Организация и проведение с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, тематических встреч по профилактике употребления психоактивных веществ

В учреждениях социального обслуживания населения Новгородской области для несовершеннолетних  проведено  785 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, употребления психоактивных веществ и 288 мероприятий по профилактике употребления  алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления в сентябре 2018 года на территории Новгородской области прошел второй этап ежегодной межведомственной  комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» (далее операция).

В рамках операции на территории Новгородской области учреждениями социального обслуживания населения были организованы 104  профилактические антинаркотические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями, направленные на привлечение внимания населения к проблемам наркомании.

Кроме того все учреждения приняли участие во Всероссийском  Дне  Трезвости, Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», «Сообщи, где торгуют смертью!».

Для 2,8 тыс. детей и родителей проведены беседы и лекции, акции, спортивные занятия, эстафеты и футбольные матчи, конкурсы рисунков и квесты.

Помощь в организации  информирования населения о вреде употребления наркотических веществ оказали волонтерские группы из 4 муниципальных районов области (Парфинского, Шимского, Маловишерского и Солецкого).

1.3.3. Создание волонтерских отрядов на базе 6  учреждений социального обслуживания с  привлечением  студентов-волонтеров высших и средних образовательных учреждений к проведению тематических акций и квестов

### В   6  организациях социального обслуживания созданы волонтерские отряды для оказания адресной помощи различным категориям граждан (семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам), организации акций, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Основными направлениями деятельности отрядов являются: патриотическое, культурно-досуговое, социальное, информационное, экологическое. За 2 полугодие 2018 года в волонтерских объединениях приняли участие более 150 человек.

На базе Новгородского центра «Подросток» продолжает работу добровольческий отряд «Подростковый десант». Добровольцами отряда стали 20 подростков, находящихся в конфликте с законом. Отряд «Подростковый десант» за отчётный период провел более 16 мероприятий.

Подростки принимали участие в акциях «Готовимся к школе вместе», «Подари один день счастья пожилому человеку», Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью, «День трезвости глазами детей», участвовали в общегородском мероприятии, посвященном Дню народного единства, провели акцию «Поделись своей добротой». 	Кроме этого, «Подростковый десант» принял участие в праздниках, посвященных экватору Года добровольца (волонтера) и Международному дню добровольцев  с привлечением волонтерского отряда «Доброволец НВО»,  студенческого  волонтерского отряда «Народный фронт», с привлечением студентов НовГУ, Института  медицинского образования.

В Солецком центре продолжает работать волонтерское объединение «Рука помощи» в количестве 16 подростков. Ребята помогают специалистам в проведении мероприятий, пропагандируют здоровый образ жизни среди сверстников, оказывают помощь одиноко проживающим гражданам.

Волонтерской группой «Пульс» Парфинского центра продолжает реализовываться программа «Твори добро, другим во благо» по профилактике негативных явлений в подростковой среде.

В Любытинском центре  функционирует волонтерское объединение «Кто, если не мы!». Волонтеры  в образовательных организациях проводят акции, лекции, семинары, игры, инфопалатки направленные на профилактику употребления ПАВ и пропаганду ЗОЖ. За 2 полугодие 2018 года проведено 28 мероприятий, в которых приняло участие  более 70 детей, из них 10 в конфликте с законом.

На базе Хвойнинского центра создан волонтерский отряд «Лучик» с привлечением студентов филиала Боровичского техникума строительной индустрии и экономики п. Хвойная. С участием волонтеров проведены мероприятия: семейный фестиваль, «1+1», посвященный Дню семьи, любви и верности.

В Шимском центре организовано волонтёрское объединение «Прометей». За 2 полугодие с участием волонтёров проведены встречи с воспитанниками детского дома-интерната для умственно отсталых детей имени Ушинского с целью социальной и психологической адаптации, культурно-досуговые мероприятия в стационарных отделениях социального обслуживания граждан, благоустройство территории отделения социального приюта для детей и подростков.

1.2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер

1.1.1.  Доработка и утверждение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, утвержденного    постановлением  областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав 23.07.2015 №13

Рабочей группой при областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав по обеспечению комплексной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, проанализировано выполнение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, утвержденного    постановлением  областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав от 23.07.2015 №13 (далее порядок). В ходе обсуждения принято решение: не вносить изменения в действующий порядок, проанализировать его выполнение в 2019 году и при необходимости внести изменения.

| 1.3. Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса мер, планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий |
| --- |
| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| Внешние риски |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, влияющих на условия реализации комплекса мер | Мониторинг изменений законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения | Корректировка областного законодательства Корректировка комплекса мер |
| Макро-экономи-ческие (финан-совые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в целом по Российской Федерации, приводящее к выпадению доходов областного бюджета или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий комплекса мер | Привлечение средств на реализацию мероприятий комплекса мер из областного бюджета. Мониторинг результативности мероприятий Подпрограммы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию комплекса мер. Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении государственного заказа в рамках реализации мероприятий комплекса мер). | Корректировка комплекса мер в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями комплекса мер, сокращение объёмов финансирования менее приоритетных направлений комплекса мер |
| Внутренние риски |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей комплекса мер | Составление годовых рабочих планов реализации мероприятий комплекса мер, осуществление последующего мониторинга их выполнения. Мониторинг результативности мероприятий комплекса мер и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию комплекса мер. | Корректировка плана мероприятий комплекса мер и значений показателей реализации комплекса мер, замена непосредственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий комплекса мер. |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия комплекса мер | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий комплекса мер Повышение квалификации исполнителей мероприятий комплекса мер (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам). Привлечение к реализации мероприятий комплекса мер представителей различных общественных организаций | Ротация или замена исполнителей (соисполнителей) мероприятий комплекса мер |

1.4. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в отчетный период

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий комплекса функционирует рабочая группа при областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав по организации  комплексной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

Сформировано законодательство, которое обеспечит реализацию Комплекса мер. Изданы приказы по организации деятельности по реализации комплекса мер в подведомственных учреждениях министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области,  министерства образования Новгородской области, УМВД, УФСИН по НО, которые обеспечат выполнение мероприятий организациями и учреждениями различной ведомственной принадлежности.

Межведомственное взаимодействие в Новгородской области осуществляется на основании:

областного закона Новгородской области от 04.03.2014 №494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории Новгородской области»;

постановления Правительства Новгородской области от 06.11.2015 №435«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»;

постановления Правительства Новгородской области от  14.08.2015 №326 «Об утверждении Порядка координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Соглашение о межведомственном сотрудничестве в развитии дружественного к детям правосудия в сфере уголовного судопроизводства в Новгородской области (от 30 сентября 2014 года №62; 28 марта 2016 года № 25).

Благодаря финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд),  созданы условия для обеспечения комплексной реабилитации: учреждения обеспечены реабилитационным, спортивным, компьютерным оборудованием.

Создана и функционирует система методического обеспечения и повышения профессиональной  компетентности  специалистов,  работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, активизировалось межведомственное взаимодействие.

Благодаря участию в ежегодных выставках-форумах, проводимых Фондом, региональный банк инновационных региональных проектов, методов и технологий работы в сфере защиты прав детей пополняется.

Данные меры обеспечат устойчивость полученных результатов.

Приложения:

II. Информация о достижении значений целевых показателей комплекса мер

III. Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях

IV. Информация об актах нормативно правового характера, методических изданиях, интернет ресурсах, разработанных/доработанных в отчетный период

V. Информация о представленности деятельности по комплексу мер в СМИ

VI. Информация об обеспечении исполнителей мероприятий комплекса мер основным оборудованием и материально-техническими ценностями, приобретенными за счет гранта Фонда.